## 项目完成情况1
中阳县2022年项目计划完成情况表
单位：万元 2022年12月25日
序号 | 项目 名称 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 完成情况 | 项目预算 总投资 | 已报账资金 |  |  |  |  | 绩效目标 实现情况 | 群众参与和 减贫机制 实现情况 | 项目 进度 | 备注
[6 empty] | 合计 | 其中： 财政专项 扶贫资金 | 其中：除 财政专项 扶贫资金 外的统筹 整合资金 | 其中： 其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计 |  |  |  |  | 17000 | 16268.3218 | 15086.2781 | 1254.111 |  |  |  |  | 95.7%
一、产业类项目
1 | 宁乡镇黑木耳 菌棒奖补项目 | 宁乡镇 | 农业 农村局 | 栽植黑木耳菌棒89.3万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
2 | 枝柯镇黑木耳 菌棒奖补项目 | 师庄村 马家峪村 | 农业 农村局 | 栽植黑木耳菌棒184万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
3 | 金罗镇黑木耳 菌棒奖补项目 | 金罗镇 | 农业 农村局 | 栽植黑木耳菌棒80万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 72 | 66.5 | 66.5 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 92.36%
4 | 武家庄镇黑木耳 菌棒奖补项目 | 武家庄镇 | 农业 农村局 | 栽植黑木耳菌棒455万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 409.5 | 405 | 405 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 98.9%
5 | 下枣林乡黑木耳 菌棒奖补项目 | 下枣林乡 | 农业 农村局 | 栽植黑木耳菌棒350.5万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 315.45 | 302.1 | 302.1 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 95.77%
6 | 暖泉镇暖泉片区黑木耳菌棒奖补项目 | 暖泉镇 | 农业 农村局 | 栽植黑木耳菌棒250.3136万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 225.29 | 225.29 | 225.29 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
7 | 暖泉镇车鸣峪村黑木耳菌棒奖补项目 | 车鸣峪村 | 农业 农村局 | 栽植黑木耳菌棒307万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 276.3 | 276.3 | 276.3 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
8 | 暖泉镇关上村黑木耳菌棒奖补项目（心言园区外） | 关上村 | 农业 农村局 | 栽植黑木耳菌棒280万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 252 | 252 | 252 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
9 | 暖泉镇关上村黑木耳菌棒奖补项目（心言园区） | 关上村 | 农业 农村局 | 栽植黑木耳菌棒382.06万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 343.85 | 343.85 | 343.85 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
10 | 暖泉镇刘家坪村黑木耳菌棒奖补项目（心言园区外） | 刘家坪村 | 农业 农村局 | 栽植黑木耳菌棒767.5万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 690.75 | 690.75 | 690.75 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
11 | 暖泉镇河底村黑木耳菌棒奖补项目（心言区园外） | 河底村 | 农业 农村局 | 栽植黑木耳菌棒95万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
12 | 暖泉镇河底村黑木耳菌棒奖补项目（心言园区） | 河底村 | 农业 农村局 | 栽植黑木耳菌棒117.26万棒，补贴标准：0.9元/。 | 105.54 | 105.54 | 105.54 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
13 | 暖泉镇弓阳村黑木耳菌棒奖补 项目 | 弓阳村 | 农业 农村局 | 栽植黑木耳菌棒582.5万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 524.25 | 524.25 | 524.25 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
14 | 暖泉镇凤尾村黑木耳菌棒奖补项目 | 凤尾村 | 农业 农村局 | 栽植黑木耳菌棒66万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
15 | 暖泉镇2021年 菌棒奖补项目 | 暖泉村 雷家庄村 宣化庄村 沙塘村 港村 乾村 河底村 | 农业 农村局 | 共180.6312万棒，每棒奖补1.3元。 | 234.82 | 234.82 | 234.82 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
16 | 2021年金罗镇道棠村黑木耳菌棒奖补项目 | 道棠村 | 农业 农村局 | 在金罗镇道棠村栽植黑木耳15.371万棒，补贴标准：1.3元/棒,2021年已补贴1元/棒，本次安排补贴0.3元/棒。 | 4.62 | 4.6113 | 4.6113 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.81%
17 | 暖泉镇新建 黑木耳大棚项目 | 暖泉镇 | 农业 农村局 | 新建黑木耳大棚168个，补助标准：4800元/棚。 | 21.14 | 21.14 | 21.136 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
18 | 生猪圈舍建设 补贴项目 | 各乡镇 | 农业 农村局 | 投资640.83万元用于补贴2021年12月-2022年11月新建/改扩建圈舍建设项目，鼓励养殖户扩大规模、增加投入，确保在2022年生猪出栏产能达到50万头，补助标准：存栏1000头以上规模场，新建或扩建圈舍（标准补贴：200元/㎡），畜禽粪污资源化利用补贴（补贴标准：5万元/户）；存栏3000头以上规模场，新建或扩建圈舍（补贴标准：260元/㎡），畜禽粪污资源化利用补贴（补贴标准：10万元/户）；存栏5000头以上规模场，新建或扩建圈舍（补贴标准：320元/㎡），畜禽粪污资源化利用补贴（补贴标准：50万元/户）。 | 640.83 | 640.8203 | 640.8203 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
19 | 生猪商品猪 补贴项目 | 各乡镇 | 农业 农村局 | 投资1021万元用于补贴2021年12月-2022年11月商品肥猪出栏，鼓励养殖户扩大规模、增加投入，补助标准：80元/头。 | 1021 | 1021 | 1021 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
20 | 生猪仔猪 补贴项目 | 各乡镇 | 农业 农村局 | 投资205万元用于补贴2021年12月-2022年11月仔猪出栏，鼓励养殖户扩大规模、增加投入，补助标准：30元/头。 | 205 | 204.975 | 204.975 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.99%
21 | 武家庄镇刘家庄村日光温室大棚项目 | 刘家庄村 | 武家庄镇 | 配备监控设备,新建日光温室大棚，总面积35亩，补助标准：30000元/亩。 | 105 | 105 | 105 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
22 | 武家庄镇刘家圪垛村蔬菜大棚提升项目 | 刘家圪垛村 | 武家庄镇 | 对4个蔬菜大棚提升改造，每棚补助2万元。 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
23 | 宁乡镇冯家岭村新建塑料大棚项目 | 冯家岭村 | 宁乡镇 | 冯家岭村新建塑料大棚10个，补助标准：10000元/棚。 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
24 | 刘家坪村双孢菇 种植项目 | 刘家坪村 | 农业 农村局 | 种植双孢菇67000㎡，一年两季。补助标准：10元/㎡。 | 67 | 33.97 | 33.97 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 50.7%
25 | 下枣林村双孢菇 种植项目 | 下枣林村 | 农业 农村局 | 种植双孢菇13000㎡，一年两季。补助标准：10元/㎡。 | 13 | 6.5 | 6.5 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 50%
26 | 刘家坪村香菇种植项目 | 刘家坪村 | 农业 农村局 | 总投资352万元，补助198万元，种植香菇菌棒110万棒，奖补标准1.8元/棒（干重达到1.3㎏以上）。 | 198 | 191.2635 | 131.4236 | 59.8399 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 96.6%
27 | 2021年香菇种植奖补项目 | 刘家坪村 | 农业 农村局 | 2021年种植香菇106.4528万棒191.61504万元，已支付180万元。本次安排资金11.61504万元。 | 11.62 | 11.615 | 11.615 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.96%
28 | 刘家坪村羊肚菌 种植项目 | 刘家坪村 | 农业 农村局 | 总投资172万元，补助41万元，种植羊肚菌82亩，奖补标准0.5万元/亩（出菇率60%以上）。 | 41 | 41 | 41 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
29 | 宁乡镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 宁乡镇 | 宁乡镇 | 核桃林下、光伏下种植低杆作物、中药材4021.04亩，低杆作物每亩补助200元，中药材按实际面积每亩补助400元。 | 42.51 | 42.5024 | 42.5024 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.98%
30 | 下枣林乡核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 下枣林乡 | 下枣林乡 | 核桃林下、光伏下种植低杆作物、中药材4031.77亩，低杆作物每亩补助200元，中药材按实际面积每亩补助400元。 | 61.06 | 61.0554 | 10.628 | 50.4274 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.99%
31 | 武家庄镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 武家庄镇 | 武家庄镇 | 核桃林下、光伏下种植低杆作物、中药材3541.5亩，低杆作物每亩补助200元，中药材按实际面积每亩补助400元。 | 70 | 69.992 | 0 | 69.992 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.99%
32 | 枝柯镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 枝柯镇 | 枝柯镇 | 核桃林下、光伏下种植低杆作物、中药材651.42亩，低杆作物每亩补助200元，中药材按实际面积每亩补助400元。 | 12.36 | 12.3504 | 12.3504 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.92%
33 | 暖泉镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 暖泉镇 | 暖泉镇 | 核桃林下、光伏下种植低杆作物、中药材5258.4亩，低杆作物每亩补助200元，中药材按实际面积每亩补助400元。 | 73.82 | 73.814 | 73.814 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.99%
34 | 金罗镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 金罗镇 | 金罗镇 | 核桃林下、光伏下种植低杆作物、中药材7130.94亩，低杆作物每亩补助200元，中药材按实际面积每亩补助400元。 | 134.18 | 134.1764 | 134.1764 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
35 | 金罗镇沟底村花椒树栽植项目 | 弓阳村 | 暖泉镇 | 羊洼则、高地亩废弃苹果树地改造栽植花椒树，面积53.67亩。 | 26.5 | 21.2 | 21.2 | 0 |  |  | 全村集体收入增加3万元/年，带动26人就业。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 80%
36 | 郝家圪塔小杂粮加工附属用房项目 | 郝家圪塔村 | 武家庄镇 | 总投资66.11万元，郝家疙塔村小杂粮附属用房建筑231.3㎡。 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 0 |  |  | 方便村民加工小杂粮，带动村集体经济增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
37 | 武家庄镇武家庄村后垣小组垣上经济林综合治理项目 | 武家庄村 | 武家庄镇 | 修建800米硬化路；管护提升仁用杏、核桃林160亩等。 | 44 | 44 | 44 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
38 | 武家庄镇刘家圪垛村核桃林管护项目 | 刘家圪垛村 | 武家庄镇 | 刘家圪垛村1000亩核桃林管护。 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
39 | 国营林场省级森林经营试点森林抚育项目 | 黑狼沟 | 国营林场 | 省级森林经营试点项目森林抚育2000亩。总投资50万元，2022年安排37.06万元，剩余资金2023年安排。 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 0 |  |  | 提高林分生长效率；实现森林资源良性转化；提高生态保护效益；增加受益群众的收入和森林旅游产业的发展。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
40 | 经济林（核桃） 提质增效项目 | 各乡镇 涉及村 | 林业局 | 在选定的地块中，按照标准化管理技术，通过修剪、病虫害防治和土肥水管理等丰产技术，使核桃产量和品质有明显提高。主要技术措施为整形修剪、土壤深翻、施肥、涂白杀菌、有害生物防治。（亩投资325元，其中整形修剪120元/亩，涂白45元/亩，肥料160元/亩）。 | 129.51 | 128.8299 | 128.8299 | 0 |  |  | 推进核桃经济林提质增效，加快推进“一村一品”规模，持续稳定增加农民收入，进一步巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。完成0.4万亩核桃提质增效，预计当年亩增收480元，共192万元，带动辐射脱贫户212户595人。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.47%
41 | “十四五”易地扶贫搬迁后续扶持下枣林乡扶贫车间建设项目 | 升辉 安置点 | 下枣林乡 | 总投资300万元，补助80万元。 | 80 | 80 | 80 | 0 |  |  | 以产业扶贫为抓手，加强易地搬迁后续扶持，带动搬迁户就业、增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
42 | 下枣林乡神圪垯乡村旅游农产品加工体验项目 | 神圪垯村 | 下枣林乡 | 在神圪垯实施乡村旅游体验项目，改建小杂粮加工区、包装区、展区等150平米，购买加工设备、包装设备、展柜等。 | 40 | 40 | 32 | 8 |  |  | 以实施乡村振兴为契机，产业扶贫为抓手，带动村民致富。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
43 | 下枣林乡聚丰养殖场肉牛繁育基地建设项目 | 下枣林村穆家庄小组 | 下枣林乡 | 总投资500万元，修建牛舍1800㎡、饲料加工车间200㎡、运动场2000㎡，其他附属配套工程设施设备的购置安装等。补助70万元。 | 70 | 70 | 58.3064 | 11.6936 |  |  | 以实施乡村振兴为契机，产业扶贫为抓手，带动村民致富。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
44 | 林麝驯养繁育厂建设项目 | 宁乡镇枣庄子村 | 农业农村局 | 总投资200万元，修建饲养圈舍300㎡、活动场地1000㎡、其他附属配套工程设施设备的购置安装等。补助18万元。 | 18 | 18 | 18 | 0 |  |  | 以实施乡村振兴为契机，产业扶贫为抓手，带动村民致富。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
45 | 暖泉镇宣化庄村食用苦菜冬季储藏冷库建设项目 | 宣化庄村 | 暖泉镇 | 建设冷藏库2间、冷冻库2间、风干房1间。 | 31.39 | 31.3803 | 31.3803 | 0 |  |  | 带动本村农户及村集体增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.97%
46 | 王家庄村西红柿销售、仓储基地改扩建项目 | 王家庄村 | 暖泉镇 | 用于冷库安装及调试，彩钢房搭建，购买西红柿筛选机、研磨机、封口机。 | 25 | 24.761 | 24.761 | 0 |  |  | 带动本村370户（其中脱贫户75户）农户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.04%
47 | 废弃菌棒处理 项目 | 涉及乡镇 | 农业 农村局 | 总投资172.96万元，完成处理2021年废弃菌棒共4324万棒，已支付54万元，还需资金118.96万元。 | 118.96 | 117.6895 | 71.6895 | 46 |  |  | 对2021年全县黑木耳各种植基地的废弃菌棒集中回收处理，确保各基地废弃菌棒零丢弃、零污染，为2022年黑木耳种植保质增产打基础。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 98.93%
48 | 暖泉镇刘家坪村双孢菇培养料发酵隧道建设项目 | 刘家坪村 | 农业 农村局 | 总投资267万元，建设一次发酵隧道系统一套（发酵间2间、设备间1间、隧道管道2间、防雨棚2间、控制系统2套、分流箱2套）；二次发酵隧道系统一套（发酵间1间、设备间1间、隧道管道1间、控制系统1套、分流箱1套），泡料池1个，预堆场地1座，发酵隧道填料机1台。补助106万元，本次安排资金53万元。 | 53 | 53 | 53 | 0 |  |  | 可对黑木耳废弃菌棒中的木质素进行充分的分解消毒，全面提高双孢菇培养料发酵水平，年增加经济效益40万元以上。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
49 | 2018年中阳县村级光伏电站第二标段项目 | 6个乡镇29个村 | 扶贫开发投资有限公司 | 在29个脱贫村建设总装机容量为27.7MW的光伏电站第二标段项目审定金额2411.67万元，已支付1805.08万元，还需资金606.59万元。 | 606.59 | 606.5884 | 606.5884 | 0 |  |  | 带动5378户14089人增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
50 | 发展庭院经济项目 | 各乡镇 | 各乡镇 | 总投资44.6万元，按照“因地制宜，因户施策发展庭院微经济”以户为基，以院为体，扶持有意愿、无劳动能力或弱劳动能力的脱贫户发展以“种植、养殖、加工、手工、餐饮住宿等适合庭院种养加生产的小产业”为主的庭院微经济产业体系。 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 0 |  |  | 可带动有意愿、无劳动能力或弱劳动能力的脱贫户100户150人增收，户均增收2000元。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
51 | 宁乡镇黑木耳大棚节水补助项目 | 宁乡镇 | 水利局 | 对35个黑木耳大棚配套安装水表、循环水利用等节水措施，补助标准：1000元/棚。 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0 |  |  | 保障全镇35个黑木耳大棚节约高效使用水资源，推动木耳产业带动低收入农户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
52 | 枝柯镇黑木耳大棚节水补助项目 | 枝柯镇 | 水利局 | 对80个黑木耳大棚配套安装水表、循环水利用等节水措施，补助标准：1000元/棚。 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 保障全镇120个黑木耳大棚节约高效使用水资源，推动木耳产业带动低收入农户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
53 | 武家庄镇黑木耳大棚节水补助项目 | 武家庄镇 | 水利局 | 对100个黑木耳大棚配套安装水表、循环水利用等节水措施，补助标准：1000元/棚。 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  | 保障全镇125个黑木耳大棚节约高效使用水资源，推动木耳产业带动低收入农户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
54 | 暖泉镇黑木耳大棚节水补助项目 | 暖泉镇 | 水利局 | 对1295个黑木耳大棚配套安装水表、循环水利用等节水措施，补助标准：1000元/棚。 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 0 |  |  | 保障全镇1295个黑木耳大棚节约高效使用水资源，推动木耳产业带动低收入农户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
55 | 下枣林乡木耳基地乡村供水设施项目 | 下枣林村 | 水利局 | 下枣林村郭家山小组、上寺头村、岔沟村等地建设水源工程，配套水泵房，输水管路，蓄水池等设施。 | 185.9 | 185.8327 | 178.16 | 7.6727 |  |  | 保障全乡集中连片木耳基地供电，促进木耳产业规模化发展，更好推动木耳产业带动低收入农户增收。 | 以实施乡村振兴为契机，产业扶贫为抓手，带动村民致富。 | 99.96%
56 | 枝柯镇师庄村会湾小组乡村供水设施项目 | 枝柯镇 | 水利局 | 师庄村会湾小组建设水源工程1处。 | 56 | 56 | 56 | 0 |  |  | 以实施乡村振兴为契机，产业扶贫为抓手，带动村民致富。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
57 | 武家庄镇乡村供水设施项目 | 刘家庄村 枣坪村 石口头村 刘家圪垛村 武家庄村 塔上村 张家庄村 郝家圪塔村 | 水利局 | 用于刘家庄村、枣坪村等木耳种植涉及村新建水源工程12处及配套管路等设施。 | 140 | 139.9999 | 115.5453 | 24.4546 |  |  | 保障武家庄镇450万棒地栽木耳基地及刘家庄50万棒棚栽木耳基地灌溉用水，促进木耳产业规模化发展，更好推动木耳产业带动低收入农户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
58 | 现代农业产业园木耳基地通信线路迁移工程项目 | 全县 范围 | 农业农村局 | 用于黑木耳园区道路沿线通讯线路迁移。 | 176.37 | 176.3676 | 176.3676 | 0 |  |  | 为黑木耳种植户提供生产生活通讯业务。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
59 | 下枣林乡上寺头村木耳基地变压器安装工程项目 | 上寺头村 岔沟村 | 农业农村局 | 上寺头木耳基地配套160KVA变压器一台，岔沟村任家塔小组50KVA变压器一台。 | 50.25 | 50.2406 | 50.2406 | 0 |  |  | 保障木耳基地供电，促进木耳产业规模化发展，更好推动木耳产业带动低收入农户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.98%
60 | 暖泉村木耳基地变压器安装工程项目 | 暖泉村 | 农业农村局 | 暖泉村木耳基地配套200KVA变压器1台。 | 34.96 | 34.9528 | 34.9528 | 0 |  |  | 保障木耳基地供电，促进木耳产业规模化发展，更好推动木耳产业带动低收入农户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.98%
61 | 车鸣峪村木耳基地变压器安装 工程项目 | 车鸣峪村 | 农业农村局 | 万年饱木耳基地配套100KVA变压器1台、石家沟木耳基地配套100KVA变压器1台、兵工厂木耳基地配套200KVA变压器1台。 | 80.15 | 80.1495 | 80.1495 | 0 |  |  | 保障木耳基地供电，促进木耳产业规模化发展，更好推动木耳产业带动低收入农户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
62 | 关上村木耳基地变压器安装 工程项目 | 关上村 | 农业农村局 | 下会木耳基地配套400KVA变压器1台，心言园区木耳基地8台（任家湾变台1#、2#400KVA2台；任家湾（苗圃）变台400KVA1台；石宝庄1#变台400KVA1台；石宝庄2#变台400KVA1台；下会（服务区）变台400KVA1台；心言临时项目部变台630KVA1台；关上（小学）变台400KVA1台。 | 226.73 | 226.7275 | 226.7275 | 0 |  |  | 保障木耳基地供电，促进木耳产业规模化发展，更好推动木耳产业带动低收入农户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
63 | 刘家坪村木耳基地变压器安装 工程项目 | 刘家坪村 | 农业农村局 | 神堂峪木耳基地配套200KVA变压器1台，心言园区木耳基地3台（大峪沟变台400KVA1台；刘家坪（村头）变台400KVA1台；刘家坪变台400KVA1台） | 99.03 | 99.0269 | 99.0269 | 0 |  |  | 保障木耳基地供电，促进木耳产业规模化发展，更好推动木耳产业带动低收入农户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
64 | 河底村木耳基地变压器安装工程项目 | 河底村 | 农业农村局 | 心言园区木耳基地3台（曹家峪变台400KVA1台；乔子变台400KVA1台；心言新项目部变台400KVA1台）。 | 83.37 | 83.3628 | 83.3628 | 0 |  |  | 有整齐的围栏大门；有景观绿化；有管理用房；有适当的亮化设施；有光伏板下收入；有经营人员；有电站标识；有营收档案；有视频监控。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.99%
65 | 弓阳村木耳基地变压器安装工程项目 | 弓阳村 | 农业农村局 | 弓阳三处基地配套200KVA变压器3台。 | 63.62 | 63.6103 | 63.6103 | 0 |  |  | 促进贫困地区产业经济结构调整，增强其自身造血功能 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.98%
66 | 凤尾村木耳基地变压器安装工程项目 | 凤尾村 | 农业农村局 | 凤尾村开府木耳基地配套400KVA变压器1台。 | 31.47 | 31.446 | 31.446 | 0 |  |  | 促进贫困地区产业经济结构调整，增强其自身造血功能 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.92%
67 | 下枣林乡木耳基地变压器安装项目 | 下枣林村郭家山小组 | 农业农村局 | 下枣林乡岔沟村任家塔小组新建配套400KVA变压器一台、下枣林乡下枣林村郭家山小组新建配套400KVA变压器一台。 | 98.28 | 98.2228 | 98.2228 | 0 |  |  | 保障岔沟村150万棒木耳基地供电，促进木耳产业规模化发展，更好推动木耳产业带动低收入农户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.94%
68 | 武家庄镇福禄峪村配套供电设施项目 | 福禄峪村 | 农业农村局 | 福禄峪村黑木耳基地配套供电设施。 | 30 | 30 | 30 | 0 |  |  | 为黑木耳种植户提供生产生活用电。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
69 | 武家庄镇木耳基地变压器安装项目 | 刘家庄村 枣坪村 石口头村 刘家圪垛村 武家庄村 塔上村 张家庄村 郝家圪塔村 | 农业农村局 | 刘家庄、枣坪等8个村木耳基地配套变压器及线路。 | 110 | 110 | 90 | 20 |  |  | 保障保障武家庄镇450万棒木耳基地供电，促进木耳产业规模化发展，更好推动木耳产业带动低收入农户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
70 | 枝柯镇木耳基地变压器安装项目 | 师庄村、马家峪村 | 农业农村局 | 师庄村会湾小组木耳基地变压器160千伏，马家峪村木耳基地变压器250千伏，并配套相关电力线路和操作箱。 | 32 | 32 | 32 | 0 |  |  | 项目实施后将有效促进师庄村和马家峪村的木耳产业发展，带动两村脱贫户67户152人，一般农户955户2692人的增收，对两村的经济发展较大的积极作用。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
71 | 厚通公司二期10万头生猪扩繁项目“三通一平”项目 | 吴家峁村 | 农业农村局 | 新建2000头原种种猪场，占地面积18000，建筑面积9600m;新建10万头生猪养殖项目，占地面积130000m，建筑面积81200m，总投资3.2亿，三通一平补助644.5102万元，已拨付448.9万元，2022年安排179.32万元。 | 179.32 | 179.3 | 0 | 179.3 |  |  | 以产业扶贫为抓手，带动村民致富项目，建成后将进一步辐射带动贫困群众养殖致富的积极性，促进全县30万头生猪养殖规模早日形成。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.99%
72 | 暖泉镇上垣村千亩核桃产业园区道路旱井修缮 项目 | 上垣村 | 暖泉镇 | 千亩核桃产业园区规划整理、产业园区道路修补、旱井修缮、梯田修建等基础设施建设。 | 23 | 22.9817 | 22.9817 | 0 |  |  | 保证1900亩核桃种植户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.92%
73 | 暖泉镇港村核桃园区过水路面 建设项目 | 港村 | 暖泉镇 | 修建40米长，3.5米宽，高3米过水路面，硬化30衔接米路面。 | 27.33 | 27.3247 | 27.3247 | 0 |  |  | 保证500亩核桃 种植户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.98%
74 | 暖泉镇庙沟村核桃园区过水路面等附属设施建设项目 | 庙沟村 | 暖泉镇 | 石头修建河道地基下挖3米、宽6米、长50米，过水路面、硬化50米及附属工程。 | 27.5 | 27.4824 | 2.7324 | 24.75 |  |  | 项目建成后，将带动本村农户252户，772人增收，其中脱贫户123户3150人，年可增收21.6万元。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 99.94%
75 | 凤尾村木耳基地道路及附属设施建设项目 | 凤尾村 | 交通局 | 总投资199.8万元，本项目采用四级公路（Ⅱ类）技术标准建设，设计速度15Km/h，路基宽4.5m，行车道宽度3.5m，硬化15cm水泥混凝土路面。本次安排资金135万元。 | 135 | 135 | 35 | 100 |  |  | 项目建成后，将带动本村46户120人增收，解决200万棒木耳种植基地运输难题，解决困扰村民出行的老大难问题，为下一步发展乡村旅游，村民增收发挥积极作用，预计年人均增收3200元。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
76 | 关西直达刘家坪村柳峪沟养殖厂道路建设项目 | 刘家坪村 | 交通局 | 总投198万元，修建道路1.039km；路基宽度4.5m；行车道宽度3.5m；路肩宽2×0.5m；路面宽度4m。本次安排资金136万元。 | 136 | 136 | 36 | 100 |  |  | 项目建成后，改善关西直达刘家坪村柳峪沟养殖厂生产运输条件。将带动本村种养殖农户81户205人增收，其中脱贫户60户152人。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
77 | 下枣林乡神圪垯数字乡村示范村建设项目二期 | 神圪垯村 | 乡村 振兴局 | 主要建设室外电子显示屏及配套设施。 | 41.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 0%
78 | 神圪垯乡村旅游配套基础设施 建设项目 | 神圪垯村 | 乡村 振兴局 | 建设旅游乡村配套挡墙、路沿、排水、栏杆、路灯等基础设施。 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
79 | 神圪垯乡村旅游游客集散观光服务等配套设施 项目 | 神圪垯村 | 乡村 振兴局 | 主要建设神圪垯乡村旅游游客集散观光服务建设景观墙、工艺舞台标志建筑项目48万元；神圪垯乡村旅游游客集散观光服务施停车场及文化活动场所项目56.6万元。 | 104.6 | 104.6 | 62.1402 | 42.4598 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
80 | 下枣林乡神圪垯乡村旅游公路 建设项目 | 神圪垯村 | 交通局 | 总投资969.41万元，2020年已支付513万元，还需资金456.41万元用于建设长4.3公里，宽5.5米路基处理（包括清理、掘除、路基挖方、填筑等）；用于长1.3公里，宽5米沥青铺油路面。本次安排资金76.59万元。 | 76.59 | 76.59 | 2.7079 | 73.8821 |  |  | 发展乡村旅游，促进农户和村集体增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
二、就业扶贫
81 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴 | 全县范围 | 乡村 振兴局 | 为全县县外务工人员发放一次性交通补贴，共补贴18万元。 | 8 | 6.8592 | 5.1915 | 1.6677 |  |  | 激发脱贫群众外出务工积极性，促进就业增加脱贫群众收入，防止规模性返贫。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 85.74%
三、易地扶贫搬迁
具体项目
具体项目
四、公益岗位
五、教育扶贫
82 | 2022年雨露计划 | 全县范围 | 乡村振兴局 | 对512名建档立卡脱贫户（边缘户）在校大专（中职、高职）学生进行资助，每生每年补助3000元。 | 165.3 | 165.3 | 165.3 |  |  |  | 确保建档立卡脱贫户（边缘户）学生教育有保障。 | 为高、中职阶段学生提供教育保障 | 100%
83 | 2022年致富带头人培训项目 | 全县范围 | 乡村振兴局 | 培训100人，每人培训费3500元，投入35万元。 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |  |  |  | 示范带动脱贫户发展产业，激发群众内生动力，巩固发展产业成果。 | 通过培训，提高农民技能，达到提高收入的目的 | 100%
六、健康扶贫
具体项目
具体项目
七、危房改造
八、金融扶贫
84 | 2022年小额信贷贴息 | 全县 | 乡村振兴局 | 投资118万元，对建档立卡脱贫户进行小额信贷贴息。 | 118 | 117.8604 | 117.8604 | 0 |  |  | 助推已脱贫户发展产业稳定增收。 |  | 99.88%
85 | 2022年风险补偿金 | 全县 | 乡村振兴局 | 投资77万元注入风险补偿金，其中建设银行23万元、村镇银行7万元、邮政储蓄银行7万元、信用联社40万元。 | 77 | 77 | 72 | 5 |  |  | 解决产业发展融资难的问题，通过财政资金撬动银行贷款，服务农业产业发展。 |  | 100%
九、生活条件改善
86 | “互联网+监管”村控水表安装工程项目 | 全县 范围 | 水利局 | 用于安装225个水表，解决219个自然村的饮水监管，总投资215万元，2021年已支付139.3万元，2022年安排74.93万元。 | 74.93 | 73.8144 | 0 | 73.8144 |  |  | 解决建档立卡脱贫人口和农村居民的饮水安全巩固提升问题，有助于提高我县农村饮水安全标准，提高农村生产生活条件。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 98.51%
87 | 农村小型饮水安全维修项目 | 全县 范围 | 水利局 | 在全县范围内六个乡镇对15处农村饮水工程进行维修养护，结合工程受益村实际情况，进行水源池、深井维修，铺设管道及配备机泵房等。 | 103.64 | 103.309 | 103.309 | 0 |  |  | 对受益村进行农村饮水工程的维修养护，解决部分受益村的农村饮水安全，有助于提高我县农村饮水安全标准，提高农村生产生活条件。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 99.68%
88 | 石口头饮水安全 维修项目 | 石口头村 | 水利局 | 石口头村安家塔小组新建水井1处，扩建水源工程1处、机泵房1间，及配套附属设施管路等；石口头小组新建水池1处、水源工程1处，维修旧水池1处、及配套管路、附属设施等。 | 40 | 40 | 40 | 0 |  |  | 彻底解决两个村小组90余户370人使用稳定水源。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
89 | 米家塌村安全 饮水维修项目 | 龙家庄 | 水利局 | 提高水源工程基础，维修房顶、周边排水设施等。 | 15 | 15 | 15 | 0 |  |  | 保障周边4个自然村群众的饮水安全。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
90 | 上垣村供水工程巩固提升项目 | 上垣村 | 水利局 | 新建水源工程、更换村内管网、新修机泵房及配套工程。 | 127.7 | 111.9284 | 49.6164 | 62.312 |  |  | 保障810人的饮水安全巩固提升，其中脱贫人口273人。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 87.65%
91 | 韩家庄村供水工程巩固提升项目 | 韩家庄村 | 水利局 | 新建水源工程，修建300立方圆形蓄水池1座及其他相关设施等。 | 93.9 | 93.9 | 70.9168 | 22.9832 |  |  | 保障1251人的饮水安全巩固提升，其中脱贫人口388人。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
92 | 金罗镇益家村背阴坂小组安全 饮水进户项目 | 益家村 | 水利局 | 需直径50PE管574米，直径40PE管211.5米，直径32PE管1826米，直径20PE管1871米，挖沟道4482.5米。安装检查井30个。 | 56.13 | 56.13 | 56.13 | 0 |  |  | 保障163户489人安全饮水。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
93 | 枝柯镇三角庄安全饮水进户项目 | 三家庄村 | 水利局 | 自来水进户。 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 0 |  |  | 项目实施后将切实保障闫家峪小组和北大井小组脱贫户13户23人，一般农户88户337人的用水安全。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
94 | 枝柯镇谷罗沟村自来水网管建设项目 | 谷罗沟村 | 水利局 | 主管网2100米，支线管网2600米，入户管网1500米等。 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  | 项目实施后能提高农村生产生活条件。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
95 | 枝柯镇师庄村供水主管网更换改造项目 | 师庄村 | 水利局 | 总投资130万元，其中道路硬化工程项目43万；自来水管网更换及附属工程87万。 | 130 | 130 | 130 | 0 |  |  | 师庄村委供水管网改造受益人口415户1178人，其中脱贫户37户62人，边缘户66户94人。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
96 | 枝柯镇南大井村獐鸣小组饮水 工程 | 獐鸣村 | 水利局 | 总投资59.8万元，新建200立方米蓄水池一座，配套主管网及入户管网2600米等。 | 59.8 | 59.7634 | 46.6866 | 13.0768 |  |  | 项目实施后能切实解决该村村民饮水问题，受益人口61户161人，其中脱贫户12户21人。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 99.94%
97 | 枝柯镇张家沟移民新村供水管网改造项目 | 张家沟 | 水利局 | 总投资15万元，张家沟移民新村供水管网改360米，硬化管网上方道路等。 | 15 | 15 | 15 | 0 |  |  | 项目实施后将切实保障张家沟小组脱贫户5户16人，一般农户119户386人的饮水安全。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
98 | 贺家焉村人畜 饮水安全工程 | 贺家焉村 | 水利局 | 总投资195万元，深井750米，蓄水池150方1个，50方的1个，阀门控制房2座，开挖路面200米。 | 195 | 58.5 | 58.5 | 0 |  |  | 保障下枣林乡贺家墕村人畜饮水安全，提升居民幸福感 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 30%
99 | 下枣林村引水 入户工程 | 下枣林村 | 水利局 | 总投资28万元，入户主管路1500米，硬化路恢复800米，入户支管路800米，检查井4个，水表等配件50套。 | 28 | 27.5424 | 27.5424 | 0 |  |  | 保障下枣林乡下枣林村引水方便安全，提升居民幸福感。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 98.37%
100 | 金罗镇毛港引水工程 | 毛港村 | 水利局 | 总投资70万元，铺设村内管路1000余米，新建检查井和供水点，并配备其它附属设备。本次安排资金35万元。 | 35 | 35 | 0 | 35 |  |  | 保障607人的饮水安全，其中脱贫人口24人，提高农村生产生活条件。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
101 | 武家庄镇南岭村 提水工程 | 南岭村 | 水利局 | 总投资27.2万元，新打330米深水源井一眼，安装管网，配备其它附属设备。 | 27.2 | 27.1734 | 27.1734 | 0 |  |  | 保障239人的饮水安全，其中脱贫人口99人，提高农村生产生活条件。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 99.9%
102 | 暖泉镇正卜咀 提水工程 | 正卜咀村 | 水利局 | 总投资4.55万元，维修蓄水池，更换村内管路，新建检查井并配备其它附属设备。 | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 |  |  | 保障295人的饮水安全，其中脱贫人口125人，提高农村生产生活条件。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
103 | 暖泉镇堡村 引水工程 | 堡村 | 水利局 | 总投资49.7万元，更换管路2200米，新建检查井15座，并对周边设施进行修整。 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 0 |  |  | 保障520人的饮水安全，其中脱贫人口100人，提高农村生产生活条件。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
104 | 暖泉镇桥上村人畜吃水深井配套设施项目 | 桥上村 | 水利局 | 在2020年打井工程的基础上，实施人畜饮水10kv配电工程，安装水泵管路、低压线路等。 | 53.96 | 48.52 | 48.52 | 0 |  |  | 项目建成后，可受益530户1500人。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 89.92%
105 | 暖泉村饮水打井配套设施项目 | 暖泉村 | 水利局 | 在2020年暖泉移民区打井工程的基础上，新建500m管路、2个供水房、1个蓄水池维修加固等。 | 11.2 | 7.786 | 7.786 | 0 |  |  | 项目建成后，可受益160户400人。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 69.52%
106 | 暖泉村正卜咀自来水入户项目 | 暖泉村正卜咀小组 | 水利局 | 安装自来水管道进户，安装塑料管、水表、水龙头、阀门，蓄水池、检查井维修等。 | 5 | 4.7421 | 4.7421 | 0 |  |  | 项目建成后可受益正卜咀小组89户298人。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 94.84%
107 | 冯家岔到小秋则道路硬化项目 | 冯家岔 小组 小秋则 小组 | 交通局 | 冯家岔到小秋则道路硬化2.4公里。 | 56 | 56 | 11.5 | 44.5 |  |  | 改善农村群众出行条件。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
108 | 武家庄镇刘家圪垛村神车坡道路建设项目 | 刘家圪垛村 | 交通局 | 硬化道路1.5公里。 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 0 |  |  | 项目实施后能提高农村生产生活条件。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
109 | 青楼村道路 改造项目 | 青楼村 | 交通局 | 项目总投资44.06万元，其中：拆除旧的石砌拱桥3.2万元，新建4m*4m混凝土盖板涵15万元，旧路路面拆除1.8万，新建长120m宽3.5m的混凝土道路20万，配套排水设施和交通安全防护设施5万元。 | 44.06 | 44.0568 | 44.0568 | 0 |  |  | 项目完成后，受益群众可达517户，1564人，其中：脱贫户164户373人。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 99.99%
110 | 沙塘村田间道路 建设项目 | 沙塘村 | 交通局 | 沙塘村田间道路建设项目，用于建设沙塘村至羊山上、小南沟至神坡岭、后湾里至沙塘村、沙塘村至西山梁3条田间道路，长6公里，宽2.5公里，厚0.12米的混凝土路面。总投资203万元，2021年已支付150万元，2022年安排53万元。 | 53 | 52.9467 | 30 | 22.9467 |  |  | 项目设施后，将改善村民交通出行条件，提高道路服务水平，提供低成本，高效率，快捷安全的运输服务，拉动经济发展。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 99.9%
111 | 武家庄镇枣坪田间道路建设项目 | 枣坪村 | 交通局 | 总投资99.24万元，修建田间道路2.38公里。 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 0 |  |  | 衔接乡村振兴、提升老百姓幸福感。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
十、综合保障性扶贫
具体项目
具体项目
十一、村基础设施
112 | “十四五”易地扶贫搬迁后续扶持暖泉镇河底移民安置点基础设施维修改造项目 | 河底村 | 乡村 振兴局 | 为移民户解决屋顶渗水、下水管道漏水、维修更换部分供暖设施、外墙维护等基础设施维修管护等工程。 | 48.37 | 48.361 | 48.361 | 0 |  |  | 提升移民搬迁户公共服务，提供后续帮扶和支持，促进搬迁户安居乐业。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 99.98%
113 | 暖泉镇车鸣峪村石家沟小组排水沟渠改造项目 | 车鸣峪村石家沟小组 | 水利局 | 拆除埋设DN600圆管涵排水，清除洞内淤泥，拟修建1-2米板涵60米，混凝土排洪渠45米，浆砌石挡墙166米。 | 138.24 | 138.1691 | 119.9291 | 18.24 |  |  | 项目实施后能提高农村生产生活条件。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 99.95%
114 | 金罗镇水峪村道路改造工程 | 水峪村 | 交通局 | 修建长983米宽6.5米主干道、排水工程等。 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  | 项目实施后能提高农村生产生活条件。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
115 | 青楼村新建浆砌排水渠及附属 设施工程 | 青楼村 | 暖泉镇 | 项目总投资16.5万元，其中新建排水渠30m,硬化场地400㎡，改造水井房一座，护面墙等。 | 16.5 | 16.4824 | 11.5176 | 4.9648 |  |  | 项目完成后，保证了青楼村道及县道的安全，同时提升村内环境。促进了土地、林业等资源充分开发利用，保证了防汛排水，提高了农民出行的安全系数。受益群众可达517户1564人，其中脱贫户164户371人。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 99.89%
116 | 郝家圪塔农村基础设施改造工程 | 郝家圪塔村 | 武家庄镇 | 总投资83.18万元，新修围墙496.6米；硬化183.4㎡；拦水带708米；新建公厕1座；安装路灯25盏。 | 83.18 | 82.28 | 82.28 | 0 |  |  | 项目实施后，可有效提高郝家圪塔村基础设施水平，满足村民看病、出行、生活的需要。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 98.92%
117 | 下枣林村基础设施维护工程 | 下枣林村 | 交通局 | 总投资59.82万元，为保护路基因水流和承载变形，进行边坡防护，建设郭家山小组石挡土墙990m³。 | 59.82 | 59.271 | 59.271 | 0 |  |  | 保护路基，边坡防护，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 99.08%
118 | 冯家岭村路灯安装工程 | 冯家岭村 | 宁乡镇 | 总投资39.3万元，安装路灯80盏及其他配套实施建设。 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 0 |  |  | 提高村民幸福感、获得感。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
119 | 金罗镇原209线太阳能路灯更换及维修项目 | 金罗镇209线 | 金罗镇 | 总投资58.29万元，主要包括对原209线两侧592套路灯及20套太阳能板进行维修更换，以及配套建设等。 | 58.29 | 58.2882 | 58.2882 | 0 |  |  | 项目实施后，可使沿线7856户，15689人，已脱贫户已脱贫人口190户449人的安全出行提供了强有力的保障，更为金罗镇乃至中阳县农副产品的销售及流通提供了交通便利，增加农户收入，发展运输产业。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
120 | 神圪垯村污水 处理项目 | 神圪垯村 | 住建局 | 总投资59.4万元，神圪垯村收集管网集、调节池、一体化处理设备、配电鼓风机房及设备、加药间及设备、清水池及回用管网。 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力.受益群众141户387人。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
121 | 高家沟村美丽宜居示范村建设 项目 | 高家沟村 | 住建局 | 总投资500万元，用于污水治理、垃圾处理、村容村貌综合提升等项目。 | 500 | 500 | 500 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
122 | 上桥村美丽宜居示范村建设 项目 | 上桥村 | 住建局 | 总投资500万元，用于污水治理、垃圾处理、村容村貌综合提升等项目。第一批安排300万元。 | 90 | 90 | 90 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
123 | 武家庄村美丽宜居示范村建设 项目 | 武家庄村 | 住建局 | 总投资500万元，用于污水治理、垃圾处理、村容村貌综合提升等项目。 | 500 | 500 | 500 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
124 | 河底村美丽宜居示范村建设 项目 | 河底村 | 住建局 | 总投资500万元，用于污水治理、垃圾处理、村容村貌综合提升等项目。 | 471.72 | 471.7188 | 471.7188 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
125 | 岳家山村美丽宜居示范村建设 项目 | 岳家山村 | 住建局 | 总投资500万元，用于污水治理、垃圾处理、村容村貌综合提升等项目。 | 455.22 | 455.2123 | 455.2123 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
126 | 水峪村美丽宜居示范村建设项目 | 水峪村 | 住建局 | 用于污水治理、垃圾处理、村容村貌综合提升等项目。 | 120 | 120 | 120 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
127 | 车鸣峪村乡村振兴示范村建设 项目 | 车鸣峪村 | 乡村 振兴局 | 用于产业发展、公共服务设施、雨污分流、村庄道路整治等项目。 | 1000 | 684.32 | 684.32 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 68.43%
128 | 刘家坪村乡村振兴示范村建设 项目 | 刘家坪村 | 乡村 振兴局 | 用于产业发展、公共服务设施、雨污分流、村庄道路整治等项目。 | 200 | 162.605 | 162.605 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 81.3%
129 | 宣化庄村乡村振兴示范村建设 项目 | 宣化庄村 | 乡村 振兴局 | 用于产业发展、公共服务设施、雨污分流、村庄道路整治等项目。 | 200 | 158.661 | 158.661 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 79.33%
130 | 神圪垯村乡村振兴示范村建设 项目 | 神圪垯村 | 乡村 振兴局 | 建设旅游产业发展项目57.2万元；乡村旅游服务项目38.35万元；乡村数字乡村建设项目59.5万元；乡村雨污分流建设项目59.5万元。 | 214.55 | 210.5833 | 72.0713 | 210.5833 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 98.15%
十二、村公共服务
131 | 金罗镇厕所 改造项目 | 涉及村委 | 农业 农村局 | 改造340个，补助标准：2000元/个。 | 68 | 20.4 | 20.4 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 30%
132 | 枝柯镇厕所 改造项目 | 涉及村委 | 农业 农村局 | 改造260个，补助标准：2000元/个。 | 52 | 52 | 52 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
133 | 武家庄镇厕所 改造项目 | 涉及村委 | 农业 农村局 | 改造260个，补助标准：2000元/个。 | 16 | 16 | 16 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
134 | 暖泉镇厕所 改造项目 | 涉及村委 | 农业 农村局 | 改造380个，补助标准：2000元/个。 | 76 | 76 | 60 | 16 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
135 | 下枣林乡厕所 改造项目 | 涉及村委 | 农业 农村局 | 改造260个，补助标准：2000元/个。 | 52 | 52 | 52 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
136 | 暖泉镇岳家山村水冲公共厕所 建设项目 | 岳家山村 | 农业 农村局 | 建设水冲公共厕所3座。 | 39 | 38.9164 | 38.9164 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 99.79%
137 | 河底移民安置点水冲公共厕所建设项目 | 河底移民小区 | 农业 农村局 | 总投资15万元，开挖排污管道与污水处理站接通，硬化地面，重新修建公用厕所一座及附属工程。 | 15 | 14.9881 | 14.9881 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 99.92%
138 | 枝柯镇厕所改造项目 | 三角庄村 谷罗沟村 上桥村 | 农业 农村局 | 投资44.1万元，用于210户农户厕所改造，其中三家庄村改造166座、谷罗沟村改造41座、上桥村改造3座。已拨付资金32.76万元，本次申请拨付11.34万元。 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 |  |  | 努力提升群众获得感和幸福感，为美丽乡村建设补短板、增活力。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%