## 项目完成情况1
中阳县2023年项目计划完成情况表
单位：万元 2023年12月20日
序号 | 项目 名称 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 完成情况 | 项目预算 总投资 | 已报账资金 |  |  |  |  | 绩效目标 实现情况 | 群众参与和 减贫机制 实现情况 | 项目 进度 | 备注
[6 empty] | 合计 | 其中： 财政专项 扶贫资金 | 其中：除 财政专项 扶贫资金 外的统筹 整合资金 | 其中： 其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计 |  |  |  |  | 20601.94 | 20468.3189 | 18372.7228 | 2095.596 |  |  |  |  | 99.35%
一、产业类项目
1 | 枝柯镇黑木耳 菌棒奖补项目 | 枝柯镇 | 枝柯镇 | 栽植黑木耳菌棒160.55万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 144.49 | 144.49 | 94.99 | 49.5 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
2 | 金罗镇黑木耳 菌棒奖补项目 | 金罗镇 | 金罗镇 | 栽植黑木耳菌棒30万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 27 | 27 | 27 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
3 | 武家庄镇黑木耳 菌棒奖补项目 | 武家庄镇 | 武家 庄镇 | 栽植黑木耳菌棒370万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 333 | 333 | 333 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
4 | 下枣林乡黑木耳 菌棒奖补项目 | 下枣林乡 | 下枣 林乡 | 栽植黑木耳菌棒224.4万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 201.96 | 201.96 | 201.96 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
5 | 暖泉片区黑木耳 菌棒奖补项目 | 暖泉片区 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒318.28万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 286.45 | 286.45 | 286.45 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
6 | 车鸣峪村黑木耳 菌棒奖补项目 | 车鸣峪村 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒293.72万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 264.35 | 264.35 | 264.35 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
7 | 关上村黑木耳 菌棒奖补项目 | 关上村 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒1409.8421万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 1268.8579 | 1268.8579 | 1268.8579 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
8 | 刘家坪村黑木耳 菌棒奖补项目 | 刘家坪村 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒860.1244万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 774.112 | 774.112 | 774.112 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
9 | 河底村黑木耳 菌棒奖补项目 | 河底村 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒437.406万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 393.67 | 393.67 | 393.67 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
10 | 弓阳村黑木耳 菌棒奖补项目 | 弓阳村 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒478.8245万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 430.9421 | 430.9421 | 430.9421 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
11 | 凤尾村黑木耳 菌棒奖补项目 | 凤尾村 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒12.277万棒，补贴标准：0.9元/棒。 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
12 | 2022年黑木耳 菌棒第二批 奖补项目 | 全县范围 | 农业 农村局 | 投资53.66万元，对2022年268.3万棒黑木耳菌棒进行奖补，补贴标准：0.2元/棒。 | 53.5928 | 53.5928 | 53.5928 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
13 | 企业销售菌棒 奖励项目 | 全县范围 | 农业 农村局 | 我县菌棒生产厂销售给本地种植户的，每棒奖励0.06元；销售给其他地区种植户的，每棒奖励0.03元。 | 256.9002 | 256.9002 | 256.9002 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
14 | 智慧大棚升级 改造项目 | 关上村 河底村 | 农业 农村局 | 对进行智能化、高标准化升级改造的大棚进行奖补。改造75个棚，补贴标准：4万元/棚。 | 300 | 300 | 300 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
15 | 黑木耳覆被式 大棚项目 | 暖泉镇 | 农业 农村局 | 建棚200个，补贴标准：1.8万元/棚。 | 360 | 360 | 360 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
16 | 枝柯镇黑木耳 大棚建设项目 | 枝柯镇 | 枝柯镇 | 建棚30个，补贴标准：8000元/亩。 | 13 | 13 | 13 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
17 | 生猪商品猪 补贴项目 | 各乡镇 | 农业 农村局 | 总投资1293.616万元用于补贴2022年11月-2023年11月商品肥猪出栏，鼓励养殖户扩大规模、增加投入，补贴标准：80元/头。 | 1293.616 | 1293.616 | 864.916 | 428.7 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
18 | 仔猪 补贴项目 | 各乡镇 | 农业 农村局 | 投资425.826万元，用于补贴2022年11月-2023年11月仔猪出栏，鼓励养殖户扩大规模、增加投入，补贴标准：30元/头。 | 425.826 | 425.826 | 425.826 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
19 | 生猪圈舍建设 补贴项目 | 各乡镇 | 农业 农村局 | 投资684.55万元，用于补贴2022年11月-2023年11月新建/改扩建圈舍建设项目，鼓励养殖户扩大规模、增加投入，补助标准：存栏1000头以上规模场，新建或扩建圈舍（补贴标准：200元/㎡），畜禽粪污资源化利用补贴（补贴标准：5万元/户）；存栏3000头以上规模场，新建或扩建圈舍（补贴标准：260元/㎡），畜禽粪污资源化利用补贴（补贴标准：10万元/户）；存栏5000头以上规模场，新建或扩建圈舍（补贴标准：320元/㎡），畜禽粪污资源化利用补贴（补贴标准：50万元/户）。 | 684.55 | 684.55 | 684.55 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
20 | 肉牛、奶牛 养殖补贴项目 | 各乡镇 | 农业 农村局 | 投资6.32万元，用于2023年1月到2023年12月肉牛、奶牛养殖补贴。补贴标准：存栏规模达到50头以上的肉牛养殖场， 以200元/头奖补(以投保数为准)、存栏规模达到5头以上的奶牛养殖场，以1000元/头奖补(以投保数为准)。 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
21 | 肉羊养殖 补贴项目 | 各乡镇 | 农业 农村局 | 投资4万元，用于2023年1月-2023年12月肉羊养殖补贴。补贴标准：存栏规模达到100只以上的养羊场，以50元/只奖补(以投保数为准)。 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
22 | 张家庄村 养牛场二期 建设项目 | 武家庄镇 | 武家 庄镇 | 投资230万元，用于牛场主体硬化、氨化窖、草料棚等附属工程。 | 230 | 230 | 230 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
23 | 南大井村 集体牛棚 改造项目 | 南大井村 | 枝柯镇 | 总投资259.2376万元，新建3000平方米，增加设施设备。新建青储窖3000立方，配套水电。 | 259.2376 | 259.2376 | 259.2376 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
24 | 河底村 鹿鼎山梅花鹿 养殖基地项目 | 河底村 | 暖泉镇 | 总投资380万元，修建圈舍面积5000㎡，产配、取鹿茸200㎡，活动场地5000㎡，饲料加工车间及库房800㎡，消毒室30㎡,化粪池80㎡，消毒池30㎡，配套建设环保设施(无害化粪便及急需化粪池和粪便隐形通道)，以及相关的场地硬化、水、电、道路、围墙等其它附属配套工程和设施设备的购置安装，支持补助70万元。 | 70 | 70 | 70 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
25 | 枣坪村 集体养殖基地 改扩建项目 | 枣坪村 | 武家 庄镇 | 总投资80万元，新建牛棚2座、草料间1座、草料氨化池、围栏、护坡等。 | 80 | 80 | 80 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
26 | 暖泉镇双孢菇 种植项目 | 暖泉镇 | 农业 农村局 | 种植双孢菇4.5934万㎡，一年两季，补贴标准：10元/㎡。 | 45.934 | 45.934 | 45.934 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
27 | 刘家坪村 双孢菇 种植项目 | 刘家坪村 | 农业 农村局 | 投资38.58万元，对2022年度第二季验收面积 3.858㎡进行奖补。补贴标准：10元/㎡。 | 38.58 | 38.58 | 38.58 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
28 | 刘家坪村 香菇种植项目 | 刘家坪村 | 农业 农村局 | 种植香菇106.24万棒，补贴标准：1.8元/棒。 | 191.23 | 191.2262 | 191.2262 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
29 | 香菇种植项目 | 暖泉镇 | 农业 农村局 | 总投资108万元，种植香菇60万棒，补贴标准：1.8元/棒。本次安排47.9569万元，其余资金下年度安排。 | 40.7318 | 40.7318 | 40.7318 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
30 | 羊肚菌 种植项目 | 刘家坪村 弓阳村 | 农业 农村局 | 种植羊肚菌138亩，补贴标准：0.5万元/亩。 | 69 | 69 | 69 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
31 | 宁乡镇 核桃林下、 光伏下种植 奖补项目 | 宁乡镇 | 宁乡镇 | 对核桃林下、光伏下种植低杆作物、中药材2500亩，低杆作物每亩补助200元，中药材按实际面积每亩补助400元。 | 42.5226 | 42.5226 | 42.5226 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
32 | 暖泉镇 核桃林下、 光伏下种植 奖补项目 | 暖泉镇 | 暖泉镇 | 对核桃林下、光伏下种植低杆作物、中药材4000亩，低杆作物每亩补助200元，中药材按实际面积每亩补助400元。 | 88.074 | 88.074 | 88.074 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
33 | 武家庄镇 核桃林下、 光伏下种植 奖补项目 | 武家庄镇 | 武家 庄镇 | 对核桃林下、光伏下种植低杆作物7679亩、中药材174亩，低杆作物每亩补助200元，中药材按实际面积每亩补助400元。 | 156.1266 | 156.1266 | 26.1266 | 130 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
34 | 暖泉镇 特色辣椒 种植项目 | 暖泉镇 | 暖泉镇 | 种植辣椒435.3亩。补贴标准：2000元/亩。 | 87.06 | 87.058 | 87.058 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
35 | 金罗镇 特色辣椒 种植项目 | 益家村 西合村 | 金罗镇 | 种植辣椒132.59亩，补贴标准：2000元/亩。 | 26.518 | 26.518 | 26.518 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
36 | 武家庄镇辣椒 种植项目 | 枣坪 刘家圪垛 刘家庄 武家庄 | 武家 庄镇 | 种植辣椒96.41亩，补贴标准：2000元/亩。 | 19.282 | 19.282 | 19.282 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
37 | 下枣林村辣椒种植项目 | 下枣林村 | 下枣 林乡 | 总投资20万元，用于种植辣椒100亩，补贴标准：2000元/亩。 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
38 | 三角庄村 养殖场 饲料粉碎 配套项目 | 三角庄村 | 枝柯镇 | 新建100平米厂房三间，购买粉碎机等设备。 | 88.6815 | 88.6815 | 88.6815 | 0 |  |  | 满足村委养殖场和全村80多户养殖户，2000余头牛所需的饲料粉碎和加工；带动10户脱贫户就业，有效推动三家庄村养殖业的发展。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
39 | 青楼村 辣椒加工项目 | 青楼村 | 暖泉镇 | 建设小型加工厂一座，购置筛选、烘干、石磨研磨、制浆、包装等设施设备。 | 96.889 | 96.8889 | 96.8889 | 0 |  |  | 发展加工产业，带动342户773人脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
40 | 刘家坪村神堂峪双孢菇培养料发酵场建设项目 | 刘家坪村 神堂峪 小组 | 暖泉镇 | 总投资452.31万元，用于场地硬化及发酵间7间，沉淀池两座，配套设施及机械设备，支持补助80万元。 | 80 | 80 | 80 | 0 |  |  | 可对黑木耳废弃菌棒中的木质素进行充分的分解消毒，全面提高双孢菇培养料发酵水平，发展壮大集体经济。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
41 | 经济林（核桃） 品种改良项目 | 武家焉 米家塌 吴家峁 石口头 刘家圪垛 郝家疙瘩 青楼 | 林业局 | 核桃经济林品种改良6000亩，补贴标准：1080元/亩，每芽4.5元，预计每亩30株，每株8芽（嫁接30株/亩，亩均不超过240株）。总投资648万元，本次安排313.1788万元。 | 313.1788 | 313.1788 | 313.1788 | 0 |  |  | 改良核桃品种，带动1689户5242人脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
42 | 经济林（核桃） 提质增效项目 | 师庄村、冯家岭、段家庄（阳山道）阳坡塔、郝家岭，古家岭、西合（殿则）、舍科、郭家山、付家墕、熊熊山、苏村（君家梁），贺家焉、刘家塌、神圪垯、上寺头、付家塔；南曲、张家庄、塔上、刘家庄、福禄峪、上庄、北沟，桥上、乾村、兰家庄、高崖头、青楼、雷家庄 | 林业局 | 通过对39886.91亩核桃林整形修剪提高核桃产量。补贴标准：100元/亩。 | 398.8691 | 398.869 | 398.869 | 0 |  |  | 推进核桃经济林提质增效，带动6918户户17295人脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
43 | 上垣村经济林（核桃）品种改良项目 | 上垣村 | 暖泉镇 | 核桃经济林品种改良1910亩，补贴标准：1080元/亩，每芽4.5元，预计每亩30株，每株8芽（嫁接30株/亩，亩均不超过240株），机耕补贴标准：70元/亩，总投资219.65万元，本次安排154万元。 | 154 | 154 | 154 | 0 |  |  | 经济林（核桃）品种改良，带动89户232人脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
44 | 国营林场 灌木林地 改培项目 | 县国营林场太山店管护区麻虎墕和石朋头管护区柳梅沟 | 林业局 | 灌木林地造林项目总面积1000亩。改培方式为带状改培，8米一带。割灌带5米，保留带3米，在割灌带内栽植油松、辽东栎两行，每亩110株。总投资147万元，本次安排93.7万元。 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 0 |  |  | 通过开展灌木林地造林项目，达到将低效劣质的灌木林进行改造，提高林地的生态防护效益的目的。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
45 | 2022年度国营林场省级森林经营试点森林抚育 项目 | 黑狼沟 | 林业局 | 总投资50万元，用于省级森林经营试点项目森林抚育2000亩,2022年支付37.06万元，本次安排12.8408万元。 | 12.8408 | 12.8407 | 12.8407 | 0 |  |  | 通过开展森林经营试点森林抚育项目，达到提高森林质量，充分发挥森林效益的目的。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
46 | 2023年度国营林场省级森林经营试点项目 | 石朋头 管护区 新龙峁沟 | 林业局 | 总投资50万元，用于省级森林经营试点项目森林抚育2000亩,本次安排35万元。 | 35 | 35 | 35 | 0 |  |  | 通过开展森林经营试点项目，达到提高森林质量，充分发挥森林效益的目的。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
47 | 武家庄村 仁用杏管护项目 | 武家庄村 | 武家 庄镇 | 对1227.4亩仁用杏进行深耕、修剪、涂白、施肥等管理管护。 | 40 | 40 | 40 | 0 |  |  | 增加仁用杏产量，带动314户802人脱贫户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
48 | 干果经济林（核桃）提质增效项目 | 全县范围 | 林业局 | 建设任务4万亩，亩投资100元，市级60元/亩，县级40元/亩。建设内容整形修剪：要求方法科学、措施到位，主、侧枝层次分明，树势平衡，通过枝组短剪、回缩、疏枝、强拉枝等修剪技术措施，达到内堂通风透光，形成优质丰产树型。 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 通过开展建设4万亩干果经济林（核桃）提质增效项目，达到达到内堂通风透光，形成优质丰产树型、脱贫户增收的目的。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
49 | 有机旱作现代农业园区建设 | 全县范围 | 农业农村局 | 有机旱作现代农业园区建设60万元、畜牧种业振兴项目30万元、特色畜牧产业发展115万元、贷款贴息市级配套7万元、三品一标资金19万元。 | 231 | 231 | 231 |  |  |  | 通过开展有机旱作现代农业园区建设项目，达到脱贫户增收的目的。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
50 | 2022年市级示范社奖补资金 | 青楼村 | 现代农业发展服务中心 | 新建晾晒架，维护大棚。 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 通过开展新建晾晒架，维护大棚，达到脱贫户增收的目的。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
51 | 2022年市级示范家庭农场奖补资金 | 武家庄镇,暖泉镇 | 现代农业发展服务中心 | 购买繁殖母牛种牛。 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 通过开展繁殖母牛和种牛项目，达到脱贫户增收的目的 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
52 | 庭院经济项目 | 全县范围 | 农业 农村局 | 总投资379.5万元，按照“因地制宜，因户施策发展庭院微经济”，重点扶持有意愿、无劳动能力或弱劳动能力的脱贫户发展以“种植、养殖、加工、手工、餐饮住宿等适合庭院种养加生产的小产业”为主的庭院微经济产业体系。 | 379.5 | 379.5 | 166.9156 | 212.5844 |  |  | 充分利用房前屋后资源，带动1500户4500人增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
53 | 三角庄村 高标准农田建设 项目 | 三角庄村 | 枝柯镇 | 改造原有基本农田，平整、深耕土地，涉及闫家峪、北大井两个小组800亩土地。 | 239.42 | 239.42 | 93.2628 | 146.1572 |  |  | 通过开展改造原有基本农田，平整、深耕土地，涉及闫家峪、北大井两个小组800亩土地，达到有效改善原有种植条件，带动130户420人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
54 | 张家沟村 光伏电站 建设项目 | 张家沟村 | 枝柯镇 | 搭建340千瓦光伏板，建设面积约1700平米。 | 157.2444 | 157.2443 | 0 | 157.2443 |  |  | 通过开展搭建340千瓦光伏板，建设面积约1700平米，达到进一步优化村内产业布局，带动403户1217人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
55 | 港村新建光伏 发电站项目 | 港村 | 暖泉镇 | 新建光伏发电站1200平米及储电、输电设备购置。 | 147.556 | 147.5559 | 46.7599 | 100.796 |  |  | 通过开展新建光伏发电站1200平米及储电、输电设备购置，达到进一步优化村内产业布局，带动150户986人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
56 | 冯家岭村养殖场二期扩建项目 | 冯家岭村 | 宁乡镇 | 总投资70万元，用于建设占地1000平米猪场一座，配套饲料储藏室、锅炉房、疫苗接种室。 | 70 | 70 | 70 | 0 |  |  | 大力发展乡村产业。增加村集体经济收入，带动235户600人增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
57 | 沟底村分布式光伏发电 | 沟底村 | 金罗镇 | 总投资70万元，用于屋顶光伏发电150千瓦。 | 70 | 70 | 70 | 0 |  |  | 光伏扶贫的开展，带动238户598人村民获得稳定收入。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
58 | 南大井村集体经济壮大扶持项目 | 南大井村 | 枝柯镇 | 总投资70万元，用于购置相关农机设备。 | 70 | 70 | 70 | 0 |  |  | 带动41户76人户均增收1000元。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
59 | 马家峪村集体经济壮大扶持项目 | 马家峪 | 枝柯镇 | 总投资70万元，用于购置相关农机设备。 | 70 | 70 | 70 | 0 |  |  | 带动22户47人户均增收1000元。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
60 | 谷罗沟村集体经济壮大扶持项目 | 谷罗沟 | 枝柯镇 | 总投资70万元，用于购置相关农机设备。 | 70 | 70 | 70 | 0 |  |  | 带动20户67人户均增收1000元。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
61 | 塔上村肉牛养殖项目 | 塔上村 | 武家 庄镇 | 总投资70万元，用于占地面积8亩。建设牛舍、饲料储存车间、氨化池及库房等附属配套设施设备。 | 35 | 35 | 35 | 0 |  |  | 大力发展乡村产业，带动52户96人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
62 | 2023年发展壮大村集体经济项目 | 各乡镇 | 组织部 | 发展壮大村集体经济项目 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 通过开展发展壮大村集体经济项目，达到提升集体收入，切实提高村民总收入。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
63 | 凤尾村木耳基地道路及附属设施建设项目 | 凤尾村 | 暖泉镇 | 总投资199.8万元，采用四级公路（Ⅱ类）技术标准建设，设计速度15Km/h，路基宽4.5m，行车道宽度3.5m，硬化15cm水泥混凝土路面。2022年已支付135.8万，2023年实际结算支付58.6298万元。 | 58.6298 | 58.6297 | 58.6297 | 0 |  |  | 保障黑木耳种植基地道路运输，推动木耳产业发展，带动46户120人增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
64 | 关西直达刘家坪村柳峪沟养殖厂道路建设项目 | 刘家坪村 | 暖泉镇 | 总投资198万元，修建道路1.039km，路基宽度4.5m，行车道宽度3.5m，路肩宽2×0.5m，路面宽度4m。2022年支付136万，2023年实际结算支付59.532万元。 | 59.532 | 59.532 | 59.532 | 0 |  |  | 保障黑木耳种植基地道路运输，推动木耳产业发展，带动46户120人增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
65 | 兰家庄村 过水路面等附属 设施建设项目 | 兰家庄村 | 暖泉镇 | 修建河道地基下挖2米，宽6米、长70米，过水路面硬化100米及附属工程。 | 37.4497 | 37.4496 | 37.4496 | 0 |  |  | 保障黑木耳种植基地道路运输，推动木耳产业发展，带动241户658人增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
66 | 韩家庄 核桃园区过水桥 建设项目 | 韩家庄村 | 暖泉镇 | 修建小桥一座，桥长28米，分为三跨，高6米，桥面宽4米，桥头衔接道路硬化56m。硬化18cm水泥混凝土路面长132m、宽3.5m，安装钢管栏杆56m以及回填土方等。。 | 59.8514 | 59.8514 | 47.9514 | 11.9 |  |  | 维修过水路面，方便产业园区交通出行。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
67 | 沙塘村 新建核桃园区 过水路面项目 | 沙塘村 | 暖泉镇 | 新建沙塘村夏核桃园区过水桥及道路建设。 | 39.8481 | 39.8481 | 26.4481 | 13.4 |  |  | 保障村核桃园区生产需要，带动143户324人增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
68 | 黑木耳产业园区 配套项目关上河 项目 | 刘家坪村 关上村 | 暖泉镇 | 建设柳峪沟小桥1座，混凝土箱涵结构，桥长13.6米，桥面宽8.54--12.64米，高3.3米，上下游洞口5米范围石头护河砌体；任家湾1号、2号小桥各1座，均为桥长13.6米，桥面宽7米，高3.3米，上下游洞口5米范围石头护河砌体。 | 159.9862 | 159.9862 | 159.9862 | 0 |  |  | 通过开展建设柳峪沟小桥1座、任家湾1号、2号小桥各1座，达到黑木耳产业园区基础设施更加完善，可以保证项目的顺利实施，带动315户816人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
69 | 黑木耳产业园区 配套项目南川河 项目 | 关上村 | 暖泉镇 | 建设小桥1座，混凝土板桥结构，桥长23.7米，桥面宽5-14.96米，高3-4米，上下游洞口5米范围石头护河砌体。 | 94.7283 | 94.7282 | 94.7282 | 0 |  |  | 通过开展建设黑木耳产业园区混凝土板桥结构小桥1座，达到黑木耳产业园区基础设施的完善、保证项目顺利实施的目标，带动78户247人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
70 | 黑木耳产业园区 配套项目挡土墙 项目 | 河底村 | 暖泉镇 | 挡土墙465米，浆砌片石结构，挡墙铺底2.12-2.75米，顶宽0.8米，高4-6.5米；建设曹家峪1号、2号板涵，均为长8米，宽3.4米，高2.4米。 | 182.1181 | 182.118 | 182.118 | 0 |  |  | 通过开展修建黑木耳产业园区挡土墙465米以及建设曹家峪1号、2号板涵，达到黑木耳产业园区基础设施更加完善，可以保证项目的顺利实施，带动121户336人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
71 | 上庄村核桃园区 道路硬化项目 | 后山小组后山上 小组 | 武家 庄镇 | 硬化上庄到后山小组、后山上小组核桃园区路3.3公里。 | 150 | 150 | 150 | 0 |  |  | 满足生产生活需要、方便群众出行，带动356户790人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
72 | 张家庄村园区路 桥梁修建项目 | 张家庄村 | 武家 庄镇 | 新建桥梁一座、浆石切片、硬化等。 | 40 | 40 | 40 | 0 |  |  | 满足生产生活需要、方便群众出行，带动40户1921人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
73 | 冯家岭村产业路新建项目 | 冯家岭村 | 宁乡镇 | 总投资98万元，用于修建冯家岭村后村到唐石板沟产业道路约1公里，工程包括路基建设、排水沟建设、路面硬化等。 | 98 | 97.9993 | 20 | 77.9993 |  |  | 大力发展乡村产业，带动233户596人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
74 | 宣化庄村 木耳基地变压器 项目 | 宣化庄村 | 暖泉镇 | 配套变压器1台，新建单回架空线路以及木耳园区低压线路延伸。 | 20.704 | 20.704 | 20.704 | 0 |  |  | 通过开展宣化庄村木耳基地配套变压器1台，新建单回架空线路以及木耳园区低压线路延伸。达到解决农民种植木耳用电的问题，带动宣化庄村种植等主导产业可持续发展。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
75 | 弓阳村王山底小组木耳基地 变压器项目 | 弓阳村 王山底小组 | 暖泉镇 | 配套400KVA变压器1台，新建单回架空线路以及木耳三个园区低压线路延伸。 | 67.7551 | 67.7551 | 67.7551 | 0 |  |  | 保障木耳基地供电、促进木耳产业规模化发展的目的，更好推动木耳产业，带动318户856人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
76 | 师庄村会湾 黑木耳基地配套 电力设施 建设项目 | 师庄村 会湾小组 | 枝柯镇 | 配套变压器1座及相关电力线路和操作箱。 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 0 |  |  | 通过开展配套变压器1座及相关电力线路和操作箱，达到促进师庄村的木耳产业发展，带动580户1500人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
77 | 三角庄村 养殖场饲料粉碎 配套电力项目 | 三角庄村 | 枝柯镇 | 安装125千瓦变压器一台，并配套相关电力设施。 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 0 |  |  | 通过开展安装125千瓦变压器一台，并配套相关电力设施，达到饲料粉碎和加工过程中的电力需求，推动三角庄村养殖业的发展的成效，带动80户230人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
78 | 关上村乡村供水设施建设项目 | 关上村 | 暖泉镇 | 在关上村委建设350米水源工程1处及配套泵房设施 | 29.9134 | 29.9133 | 29.9133 | 0 |  |  | 保证500亩核桃 种植户增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
79 | 河底村乡村供水设施建设项目 | 河底村 | 暖泉镇 | 在河底村委建设500米水源工程1处及配套泵房设施 | 48.8171 | 48.8171 | 48.8171 | 0 |  |  | 项目建成后，将带动本村农户252户，772人增收，其中脱贫户123户3150人，年可增收21.6万元。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
80 | 郭家山村乡村供水设施建设项目 | 郭家山村 | 下枣 林乡 | 新建700米水源工程1处，新建机泵房1间。 | 60.2157 | 60.2156 | 60.2156 | 0 |  |  | 项目建成后，将带动本村46户120人增收，解决200万棒木耳种植基地运输难题，解决困扰村民出行的老大难问题，为下一步发展乡村旅游，村民增收发挥积极作用，预计年人均增收3200元。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
81 | 师庄村乡村供水设施建设项目 | 师庄村 会湾小组 | 枝柯镇 | 新建650米水源工程1处，修建200立方米蓄水池两座。 | 127.05 | 127.05 | 127.05 | 0 |  |  | 项目建成后，改善关西直达刘家坪村柳峪沟养殖厂生产运输条件。将带动本村种养殖农户81户205人增收，其中脱贫户60户152人。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
82 | 枣坪村卢家塔木耳基地河 防护项目 | 枣坪村 | 武家 庄镇 | 新建河堤500米，及附属工程。 | 190 | 190 | 190 | 0 |  |  | 有效保障黑木耳产业发展，带动55户220人增收。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
83 | 冯家岭村唐石板沟250余亩沟坝地治理项目 | 宁乡镇 | 宁乡镇 | 在冯家岭村修复沟坝地坝和填坑。 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  | 保障冯家岭村及周边村民粮食安全生产，248户608人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
84 | 暖泉村木耳 园区改造工程 | 暖泉村 港村 | 暖泉镇 | 总投资193.5405万元，永固改建原木耳棚72个（结构利用原材料），新建晾晒棚10个，彩钢房2个，深井泵及配套电2套，配套遮阳布、篷布、喷灌等设施。 | 193.5405 | 193.5405 | 193.5405 | 0 |  |  | 项目建成后，保障该木耳园区正常运行，带动60户200人受益。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
二、就业扶贫
85 | 脱贫劳动力 外出务工一次性交通补贴项目 | 全县范围 | 乡村 振兴局 | 为全县县外务工人员发放一次性交通补贴。 | 193 | 193 | 31.0923 | 161.9077 |  |  | 激发脱贫群众外出务工积极性，促进就业增加脱贫群众收入，防止规模性返贫。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
86 | 脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助项目 | 全县范围 | 人社局 | 脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助项目 | 179.94 | 179.94 | 179.94 |  |  |  | 通过开展脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助项目，达到脱贫户增收的目的。 | 推动贫困地区经济发展，不断增加农民收入 | 100%
四、公益岗位
五、教育扶贫
87 | 雨露计划项目 | 全县范围 | 乡村振兴局 | 对建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象）家庭在校大专（中职、高职）学生进行资助，每生每年资助3000元。 | 156 | 156 | 142.2 | 13.8 |  |  | 确保建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象）家庭学生教育有保障。 | 为高、中职阶段学生提供教育保障 | 100%
88 | 致富带头人 培训项目 | 全县范围 | 乡村振兴局 | 投入34.3万元，培训98人，每人培训费3500元。 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |  |  |  | 提升脱贫户致富技能，激发内生动力，促进增收。 | 通过培训，提高农民技能，达到提高收入的目的 | 100%
六、健康扶贫
七、危房改造
八、金融扶贫
89 | 小额信贷贴息 项目 | 全县 | 乡村振兴局 | 投资200.3861万元，对建档立卡脱贫户、监测户进行小额信贷贴息。 | 200.3861 | 200.3861 | 200.3861 | 0 |  |  | 助推脱贫户发展产业稳定增收。 |  | 100%
90 | 小额信贷 风险补偿金项目 | 全县 | 乡村振兴局 | 投资117.5万元注入银行风险补偿金。 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 0 |  |  | 提升银行抗风险能力，助力脱贫户发展产业。 |  | 100%
91 | “木耳贷” 贴息项目 | 全县 | 乡村振兴局 | 对2022年、2023年确有资金需求的本地种植户予以贷款支持，县财政按银行贷款利率的50%予以贴息奖补；对种植户为监测户的，县财政按银行贷款利率的100%予以贴息奖补。贴息奖补时限最长不超过8个月。 | 56.5557 | 56.5556 | 56.5556 | 0 |  |  | 引导和鼓励种植户通过贷款发展木耳产业，助力木耳产业发展。 |  | 100%
九、生活条件改善
92 | 宁乡镇 安全饮水维修 工程项目 | 宁乡镇 | 宁乡镇 | 对辖区内农村饮水工程进行维修养护。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 项目实施后，可保障群众安全饮水，带动500户1500人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
93 | 金罗镇 安全饮水维修 工程项目 | 金罗镇 | 金罗镇 | 对辖区内农村饮水工程进行维修养护。 | 49.9531 | 49.953 | 49.953 |  |  |  | 项目实施后，可保障群众安全饮水，带动2000户6000人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
94 | 枝柯镇 安全饮水维修 工程项目 | 枝柯镇 | 枝柯镇 | 对辖区内农村饮水工程进行维修养护。 | 29.6269 | 29.6269 | 0 | 29.6269 |  |  | 项目实施后，可保障群众安全饮水，带动1000户2000人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
95 | 暖泉镇 安全饮水维修 工程项目 | 暖泉镇 | 暖泉镇 | 对辖区内农村饮水工程进行维修养护。 | 49.9992 | 49.9991 | 49.9991 |  |  |  | 项目实施后，可保障群众安全饮水，带动2000户6000人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
96 | 武家庄镇 安全饮水维修 工程项目 | 武家庄镇 | 武家 庄镇 | 对辖区内农村饮水工程进行维修养护。 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 项目实施后，可保障群众安全饮水，带动1000户2000人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
97 | 下枣林乡 安全饮水维修 工程项目 | 下枣林乡 | 下枣 林乡 | 对辖区内农村饮水工程进行维修养护。 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 项目实施后，可保障群众安全饮水，带动1000户2000人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
98 | 武家庄村 饮水安全项目 | 武家庄村 | 武家 庄镇 | 武家庄村留慈小组新建蓄水池、上下水管路及电路设施。武家庄小组新建检查井、下水管路及路面恢复。 | 46 | 46 | 46 |  |  |  | 项目实施后，可保障群众安全饮水，带动314户802人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
99 | 郝家疙瘩村 更换水管项目 | 郝家疙瘩 | 武家 庄镇 | 打500米深井一眼，新建200立方蓄水池一座，更换自来水管2500米等配套实施。 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 进一步巩固提升560户1670人的饮水安全，提高供水保证率。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
100 | 枣坪村 集中供水 建设项目 | 枣坪村 | 武家 庄镇 | 新建集中供水点、水塔、管路。 | 38 | 38 | 38 |  |  |  | 项目实施后，可保障群众安全饮水，带动68户230人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
101 | 郝家岭村 提水工程项目 | 郝家岭村 | 宁乡镇 | 在郝家岭中咀沟新建700米水源工程一处，提水蓄水池一座，安装水泵以及输水管道。 | 132.8735 | 132.8734 | 132.8734 |  |  |  | 项目实施后，可保障群众安全饮水，带动105户256人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
102 | 冯家岭村安全饮水水池盖顶项目 | 冯家岭村 | 宁乡镇 | 村内两个安全饮水蓄水池盖顶。 | 48.1641 | 48.164 | 48.164 |  |  |  | 项目实施后，可保障群众安全饮水，带动248户608人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
103 | 冯家岭村蓄水池漏水修缮项目 | 冯家岭村 | 宁乡镇 | 总投资68万元，修缮冯家岭村蓄水池，做好水沟，做起蓄水池的墙壁。 | 68 | 68 | 62.6765 | 5.3235 |  |  | 项目实施后,将进一步完善基础设施建设，保障村民饮水安全，改善人居环境。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
104 | 马家峪村 麻子山小组 饮水工程项目 | 马家峪村 麻子山 小组 | 枝柯镇 | 修建300m³蓄水池一座，检查井4个，铺设1.2寸自来水管2000米。 | 88 | 88 | 88 | 0 |  |  | 项目实施后，可保障群众安全饮水，带动127户446人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
105 | 谷罗沟村前岭小组自来水管网改造完善工程项目 | 谷罗沟村 前岭小组 | 枝柯镇 | 对原有自来水管进行改造。 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 0 |  |  | 项目实施后能保障村民供水质量，提升农村生产生活条件。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
106 | 上寺头村移民新居人畜安全饮水工程项目 | 上寺头村 | 下枣 林乡 | 新建100方高位水池一座，铺设1寸PE管2000米，新建检查井3座，4平米机泵房1座及配套电路设施。 | 25 | 25 | 25 | 0 |  |  | 保障上寺头村人畜安全饮水，带动40户102人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
107 | 吴家峁村委碾墕村人畜安全饮水提升工程项目 | 吴家峁村 碾墕小组 | 下枣 林乡 | 新建100方高位水池一座，铺设1寸PE管2800米，新建检查井6座，4平米机泵房1座及配套电路设施，深井300米。 | 98 | 98 | 68.25 | 29.75 |  |  | 保障吴家峁村碾嫣小组人畜安全饮水，带动50户120人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
108 | 东合村自来水改造及娃娃沟人畜饮水改造工程项目 | 东合村 | 金罗镇 | 更换管道、加设管道，新建水池、饮水房等。 | 70 | 70 | 70 | 0 |  |  | 保障东合村人畜安全饮水，带动652户1728人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
109 | 西合村殿则小组 水塔工程项目 | 西合村 殿则小组 | 金罗镇 | 修建水塔一座。 | 41 | 41 | 41 | 0 |  |  | 解决西合村殿则小组238户478人的饮水问题。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
110 | 上垣村 人畜饮水200KVA 新增工程项目 | 上垣村 | 暖泉镇 | 建设200KVA送电线路及其余配套设施，保障上垣村人畜饮水用电稳定。 | 23.4161 | 23.4161 | 23.4161 | 0 |  |  | 保障上垣村人畜安全饮水，带动269户784人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
111 | 韩家庄村 更换自来水管网 项目 | 韩家庄村 | 暖泉镇 | 更换管道，新建检查井，开挖恢复沥青路面等修缮工程。 | 91.6509 | 91.6508 | 91.6508 | 0 |  |  | 保障韩家庄村人畜安全饮水，带动258户810人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
112 | 河底村曹家峪小组自来水主管道 改造项目 | 河底村曹家峪小组 | 暖泉镇 | 更换老旧自来水管道，增加查水井基础10个以及管路的开挖、硬化。 | 14.9232 | 14.9232 | 14.9232 | 0 |  |  | 保障河底村曹家峪小组人畜安全饮水，带动121户342人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
113 | 庙沟村任家垣小组水源维护及管道维护工程项目 | 庙沟村 任家垣 小组 | 暖泉镇 | 维修水源一处、更换水管长约2000米。 | 24.6902 | 24.6902 | 24.6902 | 0 |  |  | 保障庙沟村任家垣小组人畜安全饮水，带动39户113人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
114 | 毛港村 引水工程项目 | 毛港村 | 水利局 | 总投资70万元，铺设村内管路1000余米，新建检查井和供水点，并配备其它附属设备。2022年拨付35万元，2023年拨付9.5388万元。 | 9.5388 | 9.5388 | 9.5388 | 0 |  |  | 保障607人的饮水安全，其中脱贫人口24人，提高农村生产生活条件。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
115 | 益家村大塔至三坝村通路建设 项目 | 益家村 | 金罗镇 | 硬化道路长3公里。 | 230 | 230 | 230 | 0 |  |  | 改善村内280户780人的出行条件。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
116 | 南大井村街巷道路硬化项目 | 南大井村 | 枝柯镇 | 340省道到南大井旧村1200米村道硬化。 | 54.0829 | 54.0828 | 54.0828 | 0 |  |  | 改善村民出行条件，带动255户758人受益。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
117 | 马家峪村村内道路改造项目 | 马家峪村 | 枝柯镇 | 对马家峪村正街350米道路进行维修。 | 79.284 | 79.284 | 79.284 | 0 |  |  | 项目实施后将切实保障马家峪村正街468户1369人道路通行安全。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
118 | 上庄村 修建桥梁项目 | 上庄村 | 武家 庄镇 | 在村口河道上修建桥梁一座。 | 80 | 80 | 80 | 0 |  |  | 改善通行条件、方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
119 | 武家庄村至庄头 小组道路项目 | 武家庄村 | 武家 庄镇 | 硬化长3.3公里，宽3.5米，厚18公分水泥路面及排水沟。 | 150 | 150 | 150 | 0 |  |  | 改善通行条件、方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
120 | 北沟至皇上岭桥修建项目 | 北沟村 | 武家 庄镇 | 维修水毁土桥一座。 | 59 | 59 | 59 | 0 |  |  | 改善通行条件、方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
121 | 下枣林村 道路周边维护 工程项目 | 下枣林村 | 下枣 林乡 | 道路回填，维修石挡土墙，铺设塑料管、实心砖墙等。 | 56.6319 | 56.6318 | 56.6318 | 0 |  |  | 维修道路，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
122 | 上寺头村 道路维修维护 工程项目 | 上寺头村 | 下枣 林乡 | 硬化户通路720米，宽4米，公路至虎头峁坡底污水管道损毁路面300米，宽5米及其他零星道路维修维护。 | 55 | 55 | 55 | 0 |  |  | 维修道路，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
123 | 下枣林村 自然村道路拓宽 改造项目 | 下枣林村 | 下枣 林乡 | 对下枣林自然村道路进行拓宽改造。 | 58.22 | 58.22 | 55 | 3.22 |  |  | 维修道路，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
124 | 刘家坪村神堂峪小组宋家沟硬化路项目 | 刘家坪村 神堂峪 小组 | 暖泉镇 | 神堂峪小组宋家沟硬化路长810米，宽3.5米，厚0.18米。 | 35.4428 | 35.4427 | 35.4427 | 0 |  |  | 维修道路，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
125 | 上庄村核桃园区道路硬化 | 上庄村 | 武家 庄镇 | 总投资78万元，用于硬化上庄小组核桃园区路1.8公里。 | 78 | 78 | 78 | 0 |  |  | 维修道路，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
126 | 2023年“四好农村路”建设 | 各乡镇 | 交通局 | 路基路面工程、排水防护工程、桥涵工程、交通安全工程。 | 535 | 535 | 535 |  |  |  | 通过开展路基路面工程、 排水防护工程、 桥涵工程、 交通安全工程，达到改善通行条件、方便群众出行的目的。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
127 | 2023年“四好农村路”建设第二批 | 各乡镇 | 交通局 | 路基路面工程、排水防护工程、桥涵工程、交通安全工程。 | 439 | 305.3874 | 305.3874 |  |  |  | 通过开展路基路面工程、排水防护工程、桥涵工程和安全设施工程，达到改善通行条件、方便群众出行的目的。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 69.56%
128 | 农村公路日常养护市级补助资金 | 各乡镇 | 交通局 | 路面、路基、排水沟、安防设施、桥隧日常养护。 | 105 | 105 | 105 |  |  |  | 通过开展路面、路基、排水沟、安防设施、桥隧日常养护，达到方便群众出行的目的。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
129 | 枝柯镇枝柯村河堤及挡墙修建项目（以工代赈） | 枝柯村 | 发展和改革局 | 项目区一 (移民区)挡土墙工程：挖土方7328.3m3 ; 浆砌片 石砌筑挡土墙1487m3。浆砌片石平台截水沟132m3 , 浆砌片石排 水沟64.8m3。 项目区二(枝柯后村)河堤工程：挖土方(河槽清淤)8047m3 , 挖基础土方3169m3 , 基坑填方3488m3 , 浆砌片石砌筑河堤 7161.7m3。 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 通过开展整理河道长度440个，挡墙长度125米，大袋可有效减少自然灾害，保障群众生命财产安全。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
十、综合保障性扶贫
十一、村基础设施
130 | 三角庄村河坝修补加固项目 | 三角庄村 | 枝柯镇 | 对三角庄村水毁河坝进行修补加固，加固长度约350米。 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 保护耕地100余亩，保障村民生命财产安全。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
131 | 朱家店村 排洪渠维修项目 | 朱家店 | 金罗镇 | 修建长1300米的排洪渠。 | 130.7136 | 130.7136 | 28.15 | 102.5636 |  |  | 保障村民生命财产安全，受益279户805人。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
132 | 金罗村尧沟排洪渠建设项目 (一期) | 金罗村 | 金罗镇 | 总投资350万元，河道总长约0.65km，主要内容有：混凝土排水涵洞325米；浆砌石挡墙92米；支沟涵洞1座；混凝土道路约520米。2023年安排100万元。 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 保障村民生命财产安全，受益318户905人。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
133 | 岔上村排洪涵洞 建设项目 | 岔上村 | 金罗镇 | 总投资271.5511万元河道总长约0.9km，主要内容有：混凝土排水涵洞900米；混凝土道路约900m。 | 271.5511 | 271.551 | 271.551 |  |  |  | 保障村民生命财产安全，受益365户965人。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
134 | 暖泉村寺沟小组太阳能路灯安装项目 | 暖泉村 | 暖泉镇 | 总投资22万元，用于全长1500米村内道路安装太阳能路灯60盏。 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 方便32户86人出行。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
135 | 冯家岭村后村排水系统建设项目 | 冯家岭村 | 宁乡镇 | 总投资58万元，新建冯家岭村后村排水系统，包括后村排水沟、排水井、排水管道等相关排水设施的建设。 | 58 | 58 | 58 |  |  |  | 项目实施后,改善全村人居环境和排水条件，保障全村人的住房安全和人身安全。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
136 | 东川河师庄段堤防工程及河道清淤项目 | 师庄村 | 枝柯镇 | 总投资59万元，修建浆砌石堤防70米，滚水坝修复5座，河道清淤等。本次安排30万元，其余资金下年度安排。 | 30 | 30 | 17.4508 | 12.5492 |  |  | 项目实施将极大减小河坝安全隐患，保障沿线群众生命财产安全。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
137 | 车鸣峪村乡村旅游示范村村河道环境治理项目 | 车鸣峪村 | 暖泉镇 | 清理河道淤泥，新建沉砂池挡墙及石砌挡墙，新建河坝，新建水泥仿木桥1座;河流景观石铺底等。 | 112 | 112 | 91.94 | 20.06 |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
138 | 车鸣峪村乡村旅游示范村卫生公厕新建项目 | 车鸣峪村 | 暖泉镇 | 新建卫生公厕2座、旱厕改造1座。 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
139 | 车鸣峪村乡村旅游示范村垃圾治理项目 | 车鸣峪村 | 暖泉镇 | 购买塑料垃圾桶、防腐木垃圾箱、化学垃圾桶带内胆、三轮电动垃圾分类车1台，厨余垃圾智能化处理设备一套，新建垃圾存放点100平方米，智慧系统1套。 | 53.1 | 53.1 | 53.1 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
140 | 车鸣峪村乡村旅游示范村基础设施建设项目 | 车鸣峪村 | 暖泉镇 | 铺设给水管道及污水管道，新建1座化粪池，检查井等；成品水箱2座，电商中心水箱存放处加固等。 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
141 | 车鸣峪村乡村旅游示范村道路建设项目 | 车鸣峪村 | 暖泉镇 | 道路改造200米，新建砖砌景观墙及石砌景观墙。广场改造约450㎡，新建停车位约560㎡，硬化场地等。 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
142 | 车鸣峪村乡村旅游示范村绿化建设项目 | 车鸣峪村 | 暖泉镇 | 绿化约1600平米。 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
143 | 车鸣峪村乡村旅游示范村立面改造项目 | 车鸣峪村 | 暖泉镇 | 村庄立面改造1800㎡。 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
144 | 弓阳村乡村旅游示范村公共卫生间建设项目 | 弓阳村 | 暖泉镇 | 新建高标准卫生间1个，采用空气能供热。 | 37 | 37 | 37 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
145 | 弓阳村乡村旅游示范村垃圾分类收集和垃圾回收点建设项目 | 弓阳村 | 暖泉镇 | 修建垃圾场1座，购买户外垃圾桶及户内垃圾桶、道路景观木屋垃圾桶，电动垃圾分类车2台。 | 42.7894 | 42.7894 | 42.7894 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
146 | 弓阳村乡村旅游示范村旅游配套提升项目 | 弓阳村 | 暖泉镇 | 新建钢结构停车棚6个，双枪充电桩3台，公共卫生间地台及屋面提升。 | 34 | 34 | 34 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
147 | 弓阳村乡村旅游示范村民宿提升项目 | 弓阳村 | 暖泉镇 | 精装修民宿及民宿院内提升改造。 | 85 | 85 | 85 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
148 | 神圪垯旅游重点村旅游基础设施建设项目 | 神圪垯村 | 下枣林乡 | 挡墙修复及新建，围挡，水系造型墙及水池、配套设备，厕所新建，管道安装，配套电力等。 | 59 | 59 | 6.05 | 52.95 |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
149 | 神圪垯旅游重点村旅游农产品配套设施项目 | 神圪垯村 | 下枣林乡 | 为农产品加工车间安装给水系统、排水系统及废水系统，电气工程，新建照壁，围墙，石墙，铺青砖场地等等，并完善相关设施。 | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
150 | 神圪垯旅游重点村旅游绿化提升项目 | 神圪垯村 | 下枣林乡 | 充分利用景区入口至全村的公共绿地设施，进行景区通道绿化及全村绿化美化。计划栽植德国鸢尾、四季玫瑰、金叶榆、紫叶矮樱等植物约7500㎡，栽植攀援植物五叶地锦和白皮松约2300株，铲除草皮约5800㎡，人工整治绿化用地约5200㎡。 | 51.8672 | 51.8672 | 51.8672 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
151 | 神圪垯旅游重点村旅游厕所修建项目 | 神圪垯村 | 下枣林乡 | 在英雄广场修建一座厕所及设施设备。 | 40.616 | 40.6159 | 40.6159 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
152 | 神圪垯数字乡村深化创建项目 | 神圪垯村 | 下枣林乡 | 总投资56.68万元，用于建设“乡村旅游数字化服务平台”等。本次安排28万元。 | 56.68 | 56.68 | 56.68 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
153 | 2022年车鸣峪村乡村振兴示范村创建项目 | 车鸣峪村 | 暖泉镇 | 总投资1000万元，用于产业发展、公共服务设施、雨污分流、村庄道路整治等项目。2022年支付684.3万元，2023年实际结算支付258.8907万元。 | 258.8907 | 258.8906 | 258.8906 |  |  |  | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
十二、村公共服务
154 | 金罗镇公共卫生 厕所建设项目 | 朱家店村 高家沟村 东合村 北坡 | 金罗镇 | 在朱家店村、高家沟村、东合村、北坡村修建公共卫生厕所共5座。 | 200 | 200 | 0 | 200 |  |  | 方便沿线群众，有效改善人居环境。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
155 | 金罗村公共卫生 厕所建设项目 | 金罗村 | 金罗镇 | 在金罗村修建公共卫生厕所2座。 | 80 | 80 | 0 | 80 |  |  | 方便沿线群众，有效改善人居环境。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%
156 | 武家庄镇公共卫生厕所建设项目 | 武家庄村 福禄峪村 | 武家 庄镇 | 在武家庄村、福禄峪村修建公共卫生厕所共2座。 | 60 | 60 | 4.436 | 55.564 |  |  | 方便沿线群众，有效改善人居环境。 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 100%